## Automation Plan
Team Size | Start Date | End Date | Duration (Work Days)
1 | May 2025 | Nov 2025 | 134.5
2 | May 2025 | Aug 2025 | 67.25
3 | May 2025 | Jul 2025 | 44.8333
Category | Test Cases | Type | Effort per Case | Total Effort
SDE Super Table - Regression | 80 | Medium | 0.5 day | 40 days
SDE Super Table - RFB | 20 | Complex | 1 day | 20 days
Tables & Columns - Regression | 30 | Medium | 0.5 day | 15 days
Tables & Columns - RFB | 6 | Complex | 1 day | 6 days
BUCC Super Table - Regression | 50 | Medium | 0.5 day | 25 days
BUCC Super Table - RFB | 20 | Complex | 1 day | 20 days
Production Issues | 7 | Medium | 0.5 day | 3.5 days
Subtotal | 213 | - | - | 129.5 days
Add buffer & review | - | - | - | +5 days
Total Effort | - | - | - | 134.5 days